## Sheet1
CMS GEM Systeme 2016-2017
2016-11-04
P.CARRIÉ
Chassis PLC CSM
Chassis MIXER
Chassis Distribution T2+
Profibus | # adresse | debit
Coupleur wago Chassis GasSysteme Module GSM | 5
Coupleur wago Chassis Mixer #10 | 10
XMFC 1106 Argon LF | 11 | 1.26 | ln/min
XMFC 1109 Argon HF | 12 | pas utilisé en 2017
XMFC 1206 CO2 LF | 13 | 0.55 | ln/min
XMFC 1209 CO2 HF | 14 | pas utilisé en 2017
XMFC 1306 CF4 LF | 15 | 0.73 | ln/min
XMFC 1309 CF4 HF | 16 | pas utilisé en 2017
Coupleur wago Chassis distribution | 60
Blocs Festo | 59
CMS GEM Distribution Festo valve definition:
GEM Valve block, Profibus number #59
Valve name | channel number on Profibus
YV6123 | 0
YV6171 | 1
YV6223 | 2
YV6271 | 3
4
5
6
7

## Sheet2
CMS GEM Systeme 2016-2017
Status 2-11-2016
| Livraison Atos |  | TESTs | Terminé | Reste
Chassis PLC CSM | 2016-12-14 | Chassis Labo
Chassis MIXER | 2016-12-14 | fabriquation terminé, en cours de test
Chassis Distribution T2+ | 2016-12-14 | En cours de modification
Chassis ETA |  | terminé
Rack de controle avec barre ABB |  | Cablage terminé en stock au labo
Rack Mixer |  | Cablage terminé, Sortie du labo S42
Fabrication de 2 cables Burndy 12 modif distribution
Fabrication de 2 cables M12 modif PT predistribution
Mise en place rack de controle
Mise en place rack Mixer
Mise en place chassis Distribution T2+
Mise en place Blocs Festo
Cablage Profibus en haut et en bas